## Slide 1: 第三章 建设工程目标控制
§3-1 目标控制概述
§3-2 建设工程目标系统
§3-3 建设工程目标控制的含义
§3-3 建设工程目标控制的任务和措施

## Slide 2: §3-1 目标控制概述
一、控制流程及其基本环节
（一）控制流程
制定工程实施计划、衡量工程实际情况、分析偏差产生的原因、采取纠偏措施

## Slide 3: 控制流程图 工程实施计划
纠正措施
衡量工程实际情况
实际状况与计划目标比较
偏离
正常
修改计划
投入
输出

## Slide 4: （二）控制流程的基本环节 无偏离 有偏离
反馈
对比
纠正
投入
转换
1、投入：
按计划要求投入资源和施工方法、信息等。
资源包括人力、物力、财力等，应控制投入的数量、
质量和时间。

## Slide 5
2、转换：
指由投入到产出的转换过程。
由于转换过程受到多种因素的干扰，易产生偏差，
且计划本身往往存在问题，从而造成实际输出与计划输
出之间发生偏差。
3、反馈：
是控制的基础工作。
反馈的内容包括已发生的工程状况、环境变化等，也包括未来的预测信息。
４、对比：
将目标的实际值与计划值进行比较，以确定是否发生偏离。

## Slide 6
5、纠正：
对于目标实际值偏离计划值的情况要采取措施加以纠正。三种纠偏情况：
1、直接纠偏。
2、不改变总的计划目标，调整后期实施计划 。
3、重新确定计划目标。
对于建设工程目标控制来说，纠偏一般是针对正偏差而言。

## Slide 7: 二、控制类型： ★ 按控制措施作用于控制对象的时间分为：事前控制、 事中控制、事后控制。 ★ 按控制信息的来源分为：前馈控制和反馈控制。 ★ 按控制过程是否形成闭合回路分为：开环控制和闭 环控制。 ★ 按控制措施的出发点分为主动控制和被动控制。

## Slide 8
（一）主动控制 主动控制是预先分析各种风险因素，预测其导致目
标偏离的可能性和程度，有针对性的拟定和采取预防
措施，以减少或避免目标偏离。 主动控制是事前控制、前馈控制、开环控制。
确定目标
分析偏离目标的可能性
采取预防措施
避免或减少偏差

## Slide 9: （二）被动控制 被动控制是一种事中控制和事后控制，反馈控制、 闭环控制。
分析原因
发现偏差
制定措施
实施纠偏
实际成效
收集情况
评定成效
比较成效

## Slide 10: （三）主动控制和被动控制的关系 仅主动控制是不可能的，有时也是不经济的，仅被 动控制又难以保证实现项目目标，因此，必须主动控制 和被动控制两者相结合。
输入
工程实施
输出
发现偏差
分析原因
预防和纠偏措施
调查研究
风险分析
预测偏差

## Slide 11: 三、目标控制的前提工作 （一）目标规划和计划 1、目标规划和计划与目标控制关系 目标规划和计划是目标控制的前提。 目标规划和计划处于动态变化之中，要根据内部因 素和外部环境的变化，适当地进行调整。 目标规划需要多次反复进行，目标规划和计划与目 标控制之间表现为一种交替出现的循环关系，但这种循 环不是简单的重复，而是在新的基础上不断前进的循 环，每一次循环都是对上次循环的完善，都有新的内 容，新的发展。

## Slide 12
2、目标控制的效果在很大程度上取决于目标规划和计划 的质量
（1）合理确定并分解目标。
（2）制定可行且优化的计划。
（二）组织
1、设置目标控制机构；
2、配备合适的监理人员；
3、落实机构、人员的任务和职能分工；
4、合理组织目标控制的工作流程和信息流程。

## Slide 13: §3-2 建设工程目标系统
一、建设工程三大目标之间的关系
三大目标以合同为核心，形成既对立又统一的关
系。三大目标系统，是一个相互制约相互影响的统一
体，不能将三大目标割裂开来孤立的分析和论证。

## Slide 14
合同
投资
进度
质量
投资减少←进度加快
投资增加←→进度加快
投资增加←→质量提高
投资减少←质量控制严格
进度加快←→质量下降
保证进度←质量控制严格

## Slide 15
二、建设工程目标的特点
1、多目标性
2、优先性
3、层次性
三、建设工程目标的确定
（一）应用建设工程数据库
1、确定类似工程；
2、分析工程差异及其对目标确定的影响；
3、考虑时间差。
（二）项目监理目标应力求使项目目标系统最优。
目标系统如何最优往往由业主确定。
（三）项目使用功能与质量合格目标必须保证。

## Slide 16
三、建设工程目标的分解
（一）目标分解的原则
1、能分能合。
2、按工程部位分解。
3、区别对待，有粗有细。
4、有可靠的数据来源。
5、目标分解结构与组织分解结构相对应。
（二）目标分解的方式
1、按工程内容分解：适合投资、进度、质量目标。
2、按投资内容构成分解：适合投资目标。
3、按资金使用时间分解：适合投资目标。

## Slide 17: §3-3 建设工程目标控制的含义
一、建设工程投资控制的含义
（一）建设工程投资控制的目标
通过有效的投资控制工作和具体的投资控制措施，在满足进度和质量的前提下，力求使工程实际投资不超过计划投资。建设工程投资控制不是单一目标的控制。
投资控制
进度目标
实际投资
计划投资
质量目标
满足
目标
满足
≤

## Slide 18: （二）系统控制 投资控制是针对整个建设工程目标系统所实施的控 制活动的一个组成部分，是与进度控制和质量控制同时 进行的，在实施投资控制的同时要兼顾进度目标和质量 目标的实现。 （三）全过程控制 投资控制贯穿于各个实施阶段，从决策阶段就开始 进行控制，并将投资控制贯穿于建设工程实施的过程， 直至整个工程建成且保修期结束。 （四）全方位控制 对建设工程按投资构成内容和工程内容进行分解的 各项投资进行控制。

## Slide 19
二、建设工程进度控制的含义
（一）建设工程进度控制的目标
通过有效的进度控制工作和具体的进度控制措施，
在满足投资和质量的前提下，力求使工程实际工期不超
过计划工期。建设工程进度控制不是单一目标的控制。
（二）系统控制
当采取进度控制措施时，不能片面追求进度目标而忽视投资目标和质量目标的实现，应综合考虑三大目标的实现。 1、在保证进度目标的前提下，将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程度。 2、调整进度目标，不影响或基本不影响投资目标和质量目标。 3、适当调整目标，并对投资目标和质量目标作相应的调整。

## Slide 20: （三）全过程控制 进度控制贯穿于项目建设全过程。在建设工程的前 期应当编制项目总进度计划，充分考虑各阶段工作之间 的搭接，并要抓好关键线路的进度控制。 （四）全方位控制 对所有工程内容及其进度以及影响进度的各种因素 都要进行控制。 （五）组织协调是实现有效进度控制的关键

## Slide 21
三、建设工程质量控制的含义
（一）建设工程质量控制的目标
就是通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度要求的前提下，实现工程预定的质量目标。 注意：对于合同约定的质量目标，必须保证不得低于国家强制质量标准的要求。
（二）系统控制
1、应避免不断提高质量目标的倾向。
2、应确保基本质量目标的实现。
3、应尽可能发挥质量控制对投资和进度目标的积极作
用。

## Slide 22: （三）全过程控制 1、根据建设工程各阶段质量控制的特点，确定各阶段 质量控制的目标和任务，以便实现全过程质量控制。 2、在各个阶段的每个环节，实施全过程控制，尤其注 意设计阶段和施工阶段。 3、加强施工过程的质量检验。 （四）全方位控制 1、对建设工程所有内容的质量进行控制。 2、对质量目标的所有内容进行控制。 3、对影响质量目标的所有因素进行控制。

## Slide 23: （五）质量控制的特殊问题 1、对建设工程质量实行三重控制。 （1）实施者自身的质量控制，这是从产品生产者角度 进行的质量控制。 （2）政府对工程质量的监督，这是从社会公众角度进 行的质量控制。 （3）监理单位的质量控制，这是从业主角度或者说是 从产品需求者角度进行的质量控制。 2、工程质量事故处理。 （1）及时处理，对不合格的工程必须及时返工或返修。 （2）基本要求：减少一般性工程质量事故，杜绝工程 质量重大事故。故监理单位要尽可能做到主动控 制、事前控制。

## Slide 24: §3-3 建设工程目标控制的任务 和措施
一、建设工程设计阶段和施工阶段的特点
（一）设计阶段的特点
1、设计工作表现为创造性的脑力劳动。
2、设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶
段。
3、设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段。
4、设计工作需要反复协调。
（1）不同专业之间的协调。
（2）随设计阶段的深入，细化、优化设计需要协调。
（3）与业主、有关主管部门之间的协调。
5、设计质量对建设工程总体质量有决定性影响。

## Slide 25
（二）施工阶段的特点
1、施工阶段是以执行计划为主的阶段。
2、施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶
段。
3、施工阶段是资金投入量最大的阶段。
4、施工阶段需要协调的内容多。
5、施工质量对建设工程总体质量起保证作用。
6、持续时间长、风险因素多。
7、合同关系复杂，合同争议多。

## Slide 26
二、建设工程目标控制的任务
（一）设计阶段
1、投资控制任务： 收集资料，协助制定投资目标规
划，开展技术经济分析，审核预算，优化设计。
2、进度控制任务： 协助确定工期，制定总进度计划，
协助各设计单位开展一体化设计，提供基础资料，
与外部的协调。
3、质量控制任务： 了解业主建设意图，协助制定质量
目标规划，优化设计等。

## Slide 27
（二）施工招投标阶段
1、协助业主编制招标文件。
2、协助业主编制标底。
3、做好投标资格预审工作。
4、组织开标、评标、定标工作。

## Slide 28
（三）施工阶段
1、投资控制的任务：付款控制、变更费用控制、索赔
费用控制、控制费用不超支
2、进度控制任务审查进度计划，动态控制、协调关系、
处理索赔等
3、质量控制的任务：对施工投入、施工和安装过程、
产出品进行全过程控制及对施工单位和人员资质、
机、料、法、环控制。

## Slide 29
三、建设工程目标控制的措施
1、组织措施
2、技术措施
3、经济措施
4、合同措施