## Slide 1: 第四章 建设工程风险管理
§4-1 风险管理概述
§4-2 建设工程风险识别
§4-3 建设工程风险分析与评价
§4-4 建设工程风险对策

## Slide 2: §4-1 风险管理概述
一、风险的定义和基本要素
（一）风险的含义
定义1： 风险就是与出现损失有关的不确定性。
定义2： 风险就是在给定情况下和特定时间内，可能
发生的结果之间的差异（或实际结果与预期
结果之间的差异）。
风险要具备的条件：
1. 不确定性
2. 产生损失后果

## Slide 3
（二）与风险相关的概念
1、风险因素：
指能产生或增加损失概率和损失程度的条件或因
素，是风险事件发生的潜在原因，是造成损失的内在
或间接原因。风险因素通常有三种：
（1）自然风险因素
（2）道德风险因素
（3）心理风险因素
2、风险事件：
指造成损失的偶发事件，是造成损失的外在或直接原因。
风险只有通过风险事件的发生，才能导致风险损失。

## Slide 4
3、风险损失：
指非故意的、非计划的和非预期的人身及财产经济
价值的减少。
损失分为直接损失、间接损失、隐蔽损失。
4、损失机会：
指损失出现的概率。
概率分客观概论和主观概率。
客观概论是某事件在长时间内发生的频率。确定方
法有：演绎法、归纳法、统计法。
主观概率是个人对某事件发生可能性的估计。其结
果受很多因素的影响，如个人的受教育程度、专业知识
水平、实践经验以及年龄、性别、性格等。

## Slide 5: （三）风险要素之间的关系 二、风险的分类 1、按风险的后果分： 纯风险：指只会造成损失而不会带来收益的风险。 投机风险：指既可能造成损失也可能带来收益的风险。
风险因素
风险事件
风险损失
实际结果与预期结果的差异，即风险
产生或增加
引起
产生

## Slide 6
2、按风险产生的原因分：
政治风险、社会风险、经济风险、自然风险、技术风
险等
3、按风险的影响范围分：
基本风险：指作用于整个经济或大多数人群的风险，
具有普遍性。
特殊风险：指仅作用于某一特定单体的风险，不具有
普遍性。
4、按风险分析依据分：
客观风险、主观风险
5、按风险分布情况分：
国别（地区）风险、行业风险

## Slide 7
6、按风险潜在损失形态分：
财产风险、人身风险、责任风险
7、按风险的性质分：
可管理风险和不可管理风险
8、按风险后果的承担主体分：
业主的风险、承包商的风险、投资方风险、设计单位
风险、监理单位风险、供应商风险、政府风险、担保
方风险、保险公司风险
9、按风险的可预测性分为：
已知风险、可预见风险、不可预见风险

## Slide 8
三、建设工程风险与风险管理
（一）建设工程风险
1、建设工程风险大且具有多样性、复杂性
建设周期长，涉及的风险因素多，风险大。
常按风险产生的原因将风险分为政治风险、社会风
险、经济风险、自然风险、技术风险等。
2、参建各方均有风险，但各方的风险各不相同。
本课程主要是从业主的角度进行分析。
3、参与工程项目的各方主体承受风险的能力不尽相同
4、工程项目风险具有可变性

## Slide 9
（二）风险管理的过程
1、风险管理的概念 所谓风险管理是识别、度量项目风险，制定、选择和实施风险处理方案的过程。
风险管理是一个动态的、循环的、系统的完整的过程。
2、风险管理的过程
（1）风险识别：
指通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设
工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程。包括
项目风险分解、项目风险调查、确立风险清单。

## Slide 10
（2）风险分析与评价：
是将风险事件发生的可能性和损失进行定量化的过程。包括确定风险发生概率、潜在损失程度、风险决策变量。
（3）风险对策决策：
是根据风险评价的结果，确定风险事件最佳对策组合的过程。
（4）实施决策：
是对风险对策所作出的决策进一步落实具体的计划和措施。包括制定预防措施、应急方案，签订保险合同等。

## Slide 11
（5）风险检查：
对风险对策的执行情况不断进行检查，并评价其执行效果。包括检查决策是否执行、决策执行效果、确定是否需要新的风险处理方案、是否有遗漏风险或新的风险。
（三）风险管理的目标
1、在风险事件发生前，使潜在损失最小，减少忧虑及
相应的忧虑价值，满足外部的附加义务。
2、在风险事件发生后，使实际损失减少到最低程度，
保证建设工程实施的正常进行，在必要时承当社会
责任。

## Slide 12: §4-2 建设工程风险识别
一、风险识别的特点和原则
（一）风险识别的特点
1、个别性
2、主观性
3、复杂性
4、不确定性

## Slide 13
（二）风险识别的原则
1、由粗及细，由细及粗。
由粗及细指先全面分析，再逐渐分解细化，列出工
程初始风险清单；由细及粗指从工程初始风险清单中确
定主要风险，作为风险评价以及风险对策决策的主要对
象。
2、严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。
3、先怀疑，后排除。
4、排除与确认并重。
5、必要时，可作实验论证。

## Slide 14
二、风险识别的过程
通过对经验数据的分析、风险调查、专家咨询、实
验论证等方式，在对建设工程风险进行分解的过程中，
认识工程风险，建立工程风险清单。

## Slide 15
三、建设工程风险分解 建设工程风险分解是根据工程风险的相互关系将其
分解成若干个子系统，使风险识别具有较好的准确性、
完整性和系统性，是工程项目风险识别的核心工作。
分解工程风险的原则是由宏观到微观、由大系统到小系统、由总体到细节、层层分解。
分解途径：目标维、时间维、结构维、因素维。有时需要几种方法组合。

## Slide 16
四、风险识别的方法 1、专家调查法：开会、问卷调查。 2、财务报表法：查资产负债表、现金流量表、营业报
表及有关补充资料。 3、流程图法：按流程找出各步骤或各阶段的风险因素
或风险事件。 4、初始清单法：可快速、有效、全面地初步认识风险。 5、经验数据法 6、风险调查法

## Slide 17: §4-3 建设工程风险分析与评价
一、风险分析与评价的目的
1、更准确地认识风险，确定风险发生的概率大小和概率
分布、风险对项目的影响、风险之间的作用、风险
的先后顺序和风险的主次之分。
2、制定更加合理和可执行的风险管理计划，进而保证目
标规划的合理性和计划的可行性。
3、可合理选择风险管理对策，有助于决策者制定更完备
的应急计划，有效选择风险防范措施。

## Slide 18
4、使项目在成本估计和进度安排方面更现实、更可靠。
5、提高决策者的决策水平，加强风险意识，提高风险
管理水平。
二、风险量函数
R＝f(p,q)
式中： R —— 风险量
p —— 风险发生的概率
q —— 风险的潜在损失

## Slide 19
三、风险损失的衡量
建设工程风险损失包括以下几方面，都可以归纳为经济损失：
1、投资风险；
2、进度风险；
3、质量风险；
4、安全风险。

## Slide 20
四、风险概率的衡量 1、主观概率估计法 —— 相对比较法 2、客观概率估计法 —— 概率分布法
五、风险评价
评价风险潜在后果：用风险量来表示。图示
P
q
q
等风险量曲线
P（概率）
q（潜在损失）
风险等级图
M H VH
L M H
VL L M

## Slide 21
六、风险分析与评价的步骤
1、收集资料：资料必须客观、可统计
2、建立不确定性模型
3、对风险的潜在后果进行评价

## Slide 22: §4-4 建设工程风险对策
一、风险回避 指以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再
发展，从而避免可能产生的潜在风险。
1、两种途径：
（1）拒绝承担风险；
（2）放弃以前承担的风险以避免更大的损失。
2、应注意问题：
（1）回避一种风险可能产生另一种新的风险；
（2）回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性；
（3）回避风险可能不实际或不可能。

## Slide 23: 二、损失控制 指采用措施降低或消除损失发生的概率，从而降低 损失的严重性或遏制损失的进一步发展，使损失最小化。 1、内容： （1）预防损失 （2）减少损失 2、损失控制计划系统： 包括预防计划、灾难计划、应急计划三方面。他们 之间的关系如下：
损失和危险分析
预防计划
风险事件发生
灾难计划
应急计划

## Slide 24
三、风险自留
将风险留给自己承当。
1、类型：
（1）非计划性风险自留
由于风险管理人员没有意识到某些风险的存在，
或者不曾有意识地采取有效措施，以致风险发生后只
好由自己承当。该风险自留是非计划性的和被动的。
导致原因：
A. 缺乏风险意识；
B. 风险识别失误；
C. 风险评价失误；
D. 风险决策延误；
E. 风险决策实施延误。

## Slide 25
（2）计划性风险自留
是风险管理人员在经过风险识别和风险评价后作出
的风险对策决策。该风险是主动的、有意识的、有计划
的。
计划性风险自留的计划性主要体现在风险自留水
平和损失支付两方面。
风险自留水平是指选择哪些风险事件作为风险自留的对象，一般应选择风险量小的。

## Slide 26
2、损失支付方式：
（1）从现金净收入中支出；
（2）建立非基金储备；
（3）自我保险；
（4）母公司保险；
3、风险自留的适用条件（至少符合条件之一）：
（1）别无选择；
（2）期望损失不严重；
（3）损失可准确预测；
（4）企业有短时间内承受最大潜在损失的能力；
（5）投资机会很好（或机会成本很大）；
（6）内部服务优良。

## Slide 27: 四、风险转移 风险转移是指风险由有关各方分担。 1、风险分担应遵循的两个原则： （1）任何一种风险都应由最适宜承担该风险或最有能力 进行损失控制的一方承担； （2）必须让承担风险者得到相应的报答。 2、风险转移的形式： （1）非保险转移 A. 业主将合同责任和风险转移给对方当事人； B. 承包商进行合同转让或工程分包； C. 第三方担保。 （2）保险转移 五、风险对策决策过程