## Slide 1: 第六章 建设工程监理规划
§6-1 建设工程监理规划概述
§6-2 建设工程监理规划的编制
§6-3 建设工程监理规划的内容及其审核

## Slide 2: §6-1 建设工程监理规划概述
一、建设工程监理工作文件的构成
（一）监理大纲
1、作用：
（1）使业主认可监理大纲中的监理方案，从而承揽到
监理业务；
（2）为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方
案。

## Slide 3
2、编制人员：
监理单位经营部门或技术管理部门人员，总监理工程师。
3、内容：
（1）拟派往项目监理机构的监理人员；
（2）拟采用的监理方案；
主要包括四控两管一协调的目标、内容、方法、
措施等。
（3）将提供给业主的监理阶段性文件。

## Slide 4
（二）监理规划
1、作用：
主要用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指
导性文件。
2、编制人员：
专业监理工程师，总监理工程师。
3、内容：
与监理大纲相似，但更翔实、更全面、更具操作
性。

## Slide 5
（三）监理实施细则
1、作用：
针对建设过程中某一专业或某一方面而编制的、指导项目监理机构开展监理工作的操作性文件。
2、编制人员：
专业监理工程师。
3、内容：
针对建设过程中某一专业或某一方面拟采用的监理方案，主要包括控制的方法、措施等。

## Slide 6
二、建设工程监理规划的作用
1、指导项目监理机构全面开展监理工作。
2、是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。
3、是业主确认监理单位履行合同的主要依据。
4、是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料。

## Slide 7: §6-2 建设工程监理规划的编写
一、建设工程监理规划编写的依据
1、工程建设方面的法律、法规；
2、建设工程外部环境调查研究资料；
3、政府批准的工程建设文件；
4、建设工程监理合同；
5、其他建设工程合同；
6、业主的正当要求；
7、监理大纲；
8、工程实施过程输出的有关工程信息；
9、经批准的施工组织设计。

## Slide 8
二、建设工程监理规划编写的要求
1、基本构成内容应力求统一；
《监理规范》有统一要求
2、具体内容应具有针对性；
3、应遵循建设工程的运行规律；
应随工程进展而补充、修改、完善
4、总监是监理规划编写的主持人；
5、一般要（可）分阶段编写；
6、表达方式应当格式化、标准化；
7、应经过审核批准。
监理单位技术负责人审批，业主确认

## Slide 9: §6-3 建设工程监理规划的内容 及其审核
一、建设工程监理规划的内容
1、工程项目概况；
2、监理工作范围；
3、监理工作内容；
4、监理工作目标；
5、监理工作依据；
6、项目监理机构的组织形式；

## Slide 10
7、项目监理机构的人员配备计划；
8、项目监理机构的人员岗位职责；
9、监理工作程序；
10、监理工作方法、措施及具体内容；
11、监理工作制度；
12、监理设施；
13、针对本工程的监理措施；
14、监理工作的基本表式。
注：以上1~12项为《监理规范》4.1.3的要求。

## Slide 11
二、建设工程监理规划的审核
监理单位技术主管部门是内部审核单位，技术负
责人应当签认。审核的内容主要包括：
（一）监理范围、工作内容及监理目标的审核；
（二）项目监理机构结构的审核；
1、组织机构：组织形式以及与业主、承包单位的组
织机构是否配套。
2、人员配备： 专业、职称、年龄结构，人员数量，
人员进场计划。

## Slide 12
（三）工作计划的审核；
（四）投资、进度、质量、安全控制方法的审核；
应采用组织措施、技术措施、经济措施、合同措施
保证目标的实现。
（五）监理工作制度的审核
1、施工准备阶段的监理工作制度
（1）监理文件编制制度
A. 在《监理大纲》的基础上由总监负责编制《监
理规划》；
B. 编制各专业《监理实施细则》；
C. 编制《监理工作交底文件》。

## Slide 13
（2）设计文件、图纸审查制度
监理工程师在收到施工设计文件、图纸后，在工
程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛
听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。
（3）技术交底制度
监理工程师要监督、协助、组织设计单位向承包单位进行施工设计图纸的全面技术交底(设计意图、施工要求、质量标准、技术措施)，并根据讨论决定的事项做出书面纪要，交设计、承包单位执行。

## Slide 14
（4）施工组织设计、施工方案审批及会审制度
工程开工或关键部位施工前，承包单位应将自审手续齐全的施工组织设计或施工方案报送监理审批。由监理部组织设计单位、承包单位及业主等单位共同进行审议，并形成会议纪要，与监理审批意见交承包单位实施。
（5）开工报告审批制度
当单位工程的主要施工准备工作已完成时，承包
单位可提出《工程开工报审表》，经监理工程师现场
落实后，一般工程即可审批，并报监理部。对重大工
程及有争议的工程报监理部审批。

## Slide 15
（6）监理工作交底制度
召开监理工作交底会议，向建设业主和施工单位
介绍项目监理部的组织机构和监理人员职责分工、监
理工程师工作纪律、监理工作的程序、监理技术资料
统一格式，使业主和施工单位了解监理工作的程序、
方法，为今后施工过程中各方的协调配合打下基础。
（7）图纸自审制度
组织技术专家会同项目监理部人员熟悉设计图纸,
并找出设计图纸中存在的问题，形成《工程设计图纸
自审会议纪要》，将纪要提交建设单位。参加由建设
单位主持的设计文件交底会议，做到对设计图纸心中
有数。

## Slide 16
2、施工阶段的监理工作制度
（1）材料、构件检验及复验制度(见证取样送检制度)
工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的
出厂证明、材质证明、试验报告填写材料、构件合格
证。按福州市见证取样送检制度进行见证取样，下列
试块、试件和材料必须实行见证取样和送检：
A. 用于承重结构的混凝土试块；
B. 用于承重结构的砌筑砂浆试块；
C. 用于承重结构的钢筋及连接接头试件；
D. 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；
E. 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；
F. 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；
G. 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；
H. 国家规定必须实行见证取样送检的其他试块、试件和材料。

## Slide 17
（2）变更设计制度
如因设计图错漏，或发现实际情况与设计不符时,
由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理
三方会审同意后进行变更设计，设计完成后由设计单
位填写变更设计通知单。监理部审核无误签发《工程
变更单》。
（3）隐蔽工程检查制度
隐蔽以前，承包单位应按规定进行自检，并将评
定资料报监理工程师。承包单位应将需检查的隐蔽工
程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师
应排出计划，通知承包单位进行隐蔽工程检查，重点
部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。

## Slide 18
（4）工程质量监理制度
监理工程师对承包单位的施工质量有监督管理责
任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，
应及时记入施工日记簿和监理日记簿，指明质量部位、
问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问
题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“监
理工程师通知单”，通知承包单位，同时抄报总监理工
程师，承包单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后
通知监理工程师复验签认。如所发现工程质量问题已
构成工程事故时，应按规定程序办理。

## Slide 19
（5）工程质量检验制度
监理工程师对承包单位的施工质量有监督管理的
权利与责任。
A. 监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题,
应随时通知承包单位及时改正，并做好记录。检验不
合格时可发出“监理工程师通知单”，限期整改。
B. 如承包单位不及时改正，情节较严重的，监理
工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程暂
停令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施
工。待承包单位改正后，报监理部进行复验，合格后
签发《工程复工报审表》。

## Slide 20
C. 分项工程、分部工程或单位工程完工后，经自
检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查
验后，签发《分项工程质量报验申请表》或《工程竣工
报验单》。
D. 监理工程师需要承包单位执行的事项，应使用
“监理工程师通知单”，催促承包单位执行。
（6）工程质量事故处理制度
凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工
程质量不符合规范或设计要求，或者超出《验收标准》
规定的偏差范围，需做返工处理的统称质量事故。
工程质量事故发生后，承包单位必须用电话或书
面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监
理部应立即报告建设单位。

## Slide 21
凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处
理不当，或处理结果未经监理部同意的，对事故部分
及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计
价，待整改合格后，再补办验工计价。
对需返工处理或加固补强的质量事故，总监应责
令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相
关单位认可的处理方案，项目监理部应对质量事故的
处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
总监应及时向建设单位及本监理单位提交有关质
量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录
整理归档。

## Slide 22
（7）施工进度监督及报告制度
A. 监督承包单位严格按合同规定的计划进度组织
实施，监理部每周(月)以周(月)报形式向建设单位报告
各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。
B. 审查承包单位编制的施工组织设计，要突出重
点，使各工序进度密切衔接。
（8）投资监督制度
A. 监理部进场后立即督促承包单位报送与承包合
同相适应的概算台帐资料并随时补充变更设计资料。
经常掌握投资变动情况，定期统计分析。
B. 对重大变更设计，监理部应及时掌握造价变动
情况并报建设单位，以便控制投资。

## Slide 23
（9）监理报告制度
监理部应逐月编写《监理月报》，并于工程结束
时提交监理工作总结，报建设单位。 监理月报内容应
以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及
重大安全、质量事故、有价值的经验等。工程竣工时
应编写质量评估报告，对工程质量做出监理评价。
（10）工程竣工验收制度
总监组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、
工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包
单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣
工预验收。对存在的问题应及时要求承包单位整改，
切实落实了有关的整改工作后，由总监签署工程竣工
报验单，并在此基础上提出《工程质量评估报告》。

## Slide 24
（11）监理日志和会议制度
A. 监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监
理日志，特别是涉及设计、承包单位和需要返工、改
正的事项，应详细做出记录。
B. 监理部每周按约定时间召开监理例会，检查本
周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监
理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。
（12）内部管理制度
A. 监理组织工作会议制度
B. 对外行文审批制度
C. 监理工作日志制度
D. 监理周报、月报制度
E. 技术、经济资料及档案管理制度